Утверждаю

Директор МКОУ Унерской СОШ

___________________________

«01»  сентября  2014г.

План деятельности  школы по созданию условий

при подготовке к введению ФГОС  ООО на 2014-2015гг.

Цель: создание условий для введения и реализации новых  федеральных государственных образовательных стандартов на второй  ступени школы.

Задачи:

- выявление уровня ресурсной обеспеченности основного общего образования по введению ФГОС;

- создание нормативно-правовой и методической базы, обеспечивающей условия успешного введения и реализации ФГОС нового поколения;

- обеспечение условий для подготовки педагогических работников к введению и реализации ФГОС: освоение педагогами структуры и содержания основных документов; ориентация на новые ценностные установки, цели и задачи; освоение новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности учащихся; отбор форм и методов образовательной деятельности, ориентированных на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребёнка;

- взаимодействие с региональными и районными координаторами введения ФГОС.

Прогнозируемые результаты:

- реализация основной образовательной программы основного общего образования в 5-9 классах школы;

- приобретение педагогами школы компетентностей, необходимых для эффективной организации образовательного процесса при введении ФГОС;

- обобщение опыта работы по ФГОС.

План мероприятий

по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в

МКОУ Унерской СОШ

| Направление, название мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |
| 1. Внесение соответствующих изменений в локальные акты, разработка локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. | Апрель 2014 | Директор. Рабочая группа |
| 2. Разработка основной образовательной программы основного общего образования. | Март 2015г. | Директор. Рабочая группа |
| 3. Разработка и утверждение рабочих образовательных программ учебных предметов. | Май 2015 | Директор. Рабочая группа |
| 4. Разработка и утверждение рабочих программ внеурочной деятельности. | Май 2015 | Рабочая группа |
| 5. Разработка системы ВШК в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | Апрель 2015 | Зам.директора по УВР Рабочая группа |
| 6. Разработка модели договора между родителями, ОУ и учредителем, закрепляющей права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС. | Апрель 2015 | Директор. Управляющий совет |
| 7. Внесение изменений в Положения о системе оценивания качества образования, порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся ООО. | Декабрь 2014 | Директор. Педагогический совет |
| 8. Внесение изменений в должностные инструкции в соответствии с квалификационными характеристиками. | Январь 2015 | Директор. |
| 9. Внесение изменений в программу развития школы. | Июнь 2015 | Директор. Управляющий совет |
| 10. Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Февраль 2015 | Директор. Комиссия по НСОТ |
| 11.Разработка и оформление организационно - распорядительной документации по вопросу введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования | В течение 2014-2015гг. | Директор. |
| Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |
| 1. Внесение изменений в состав рабочей группы по введению ФГОС в школе. | Январь 2015 | Директор Управляющий совет |
| 2. Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по созданию условий при подготовке к введению ФГОС ООО. | Январь 2014 | Директор Управляющий совет |
| 3. Разработка рабочей группой пояснительной записки ООП ООО. | Апрель 2015 | Рабочая группа |
| 4. Семинар « Современные педагогические технологии, наиболее эффективные для реализации требований ФГОС основного общего образования ». | Март 2015 | Зам.директора по УВР Рабочая группа |
| 5. Разработка рабочей группой планируемых результатов обучения в основной школе в соответствии с ФГОС. | Май 2015 | Рабочая группа |
| 6. Семинар ««Обеспечение преемственности при введении ФГОС НОО и ООО» | Январь 2015 | Зам.директора по УВР Рабочая группа |
| 7. Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам ООО на основе ФГОС. | Апрель 2015 | Учителя-предметники, которые будут работать по ФГОС в 5 классе. |
| 8. Корректировка учебного плана ОУ согласно требованиям ФГОС основного общего образования. | Март 2015 | Зам.директора по УВР Учителя 5 класса |
| 9. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО с учётом региональных рекомендаций для ОУ, вводящих ФГОС ООО в 5-х классах. | Ноябрь 2014 | Библиотекарь Учителя-предметники |
| 10. Изучение социального заказа (родителей, учащихся) по осуществлению внеурочной деятельности. | Апрель 2015 | Зам.директора по ВР Учителя-предметники 5 класса |
| 11. Определение оптимальной модели реализации внеурочной деятельности обучающихся основной школы. | Май 2015 | Зам.директора по УВР Родители, учащиеся 5 класса |
| 12. Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования по организации внеурочной деятельности (СР ЦДТ, ДЮСШ). | Сентябрь 2014 | Директор |
| 13. Проведение экспертизы готовности школы к введению ФГОС ООО. |  | Директор Управляющий совет |
| 14.Организация и проведение открытых методических дней по подготовке к введению ФГОС ООО | Апрель 2014г. | Зам.директора по УВР |
| 15. Конференция «Навстречу ФГОС ООО: школа в условиях подготовки к внедрению новых стандартов в основной школе» | Ноябрь 2014г. | Зам. директора по УВР |
| 16. Организация участия в сетевом сообществе учителей-предметников по разработке рабочих программ по предметам | В течение 2015г. | Учителя предметники |
| 17. Создание условий для широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательного процесса к образовательным ресурсам Интернет. | В течение 2014-2015г. | Зам.директора по ИКТ |
| 18. Организация дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности) через сайт школы. | В течение 2014-2015г. | Зам.директора по ИКТ |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |
| 1. Анализ кадрового состава ОУ на соответствие требованиям по введению ФГОС ООО. | Апрель 2014 | Председатель МС Руководители ЦМО |
| 2. Формирование заявки на переподготовку кадров и кадрового резерва. | Апрель 2014 | Руководители ЦМО |
| 3. Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации всех учителей основной школы по вопросам введения ФГОС для ОУ, вводящих ФГОС ООО в 5-х классах с 01.09.2015 г. | В течение года | Председатель МС Учителя-предметники основной школы |
| 4. Участие в системе непрерывного повышения квалификации (в том числе по плану методической работы школы). | В течение года | Зам.директора по УВР Учителя-предметники основной школы |
| 5. Обобщение и распространение опыта работы учителей начальной школы по новым стандартам. | В течение года | Зам.директора по УВР Учителя начальных классов |
| 6. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Май 2014 | Директор Педагогические работники |
| 7 Участие педагогов в мероприятиях районного уровня, связанных с вопросами ФГОС (конференции, заседания, семинары). | В течение года | Зам.директора по УВР Педагогические работники |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников общего образования | Август 2015 | Директор |
| Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |
| 1. Проведение заседания педагогического совета «Об опережающем переходе на ФГОС ООО». | Март 2014 | Директор Педагогические работники |
| 2. Проведение собрания родителей будущих пятиклассников «Особенности обучения по новому ФГОС». | Март 2015 | Директор Зам. директора по УВР |
| 3. Размещение информации о порядке и ходе введения ФГОС на сайте школы (http://unerschool.ru/ ) | В течение года | Ответственный за сайт |
| 4. Обеспечение регулярной работы страниц на сайте школы о деятельности ОУ по подготовке и введению ФГОС ООО. | В течение года | Ответственный за сайт |
| 5. Организация публичных отчетов школы о ходе и результатах введения ФГОС и размещение их на сайте ОУ. | В конце года | Зам. директора по УВР, педагог-организатор, председатель МС |
| 6. Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования | В течение 2015 года | Директор |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |  |  |
| 1. Проведение анализа оснащенности ОУ в соответствии с требованиями ФГОС. | Май 2013 | Директор Управляющий совет |
| 2. Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС. | В течение года | Директор |
| 3. Укомплектовать библиотеку по всем предметам учебного плана. | В течение года | Директор Библиотекарь |
| 4. Формирование базы ЭОР при реализации ООП ООО. | В течение года | Директор Учителя 5-9 классов |