План мероприятий

по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

в **МКОУ Унерская СОШ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление, название мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные** |
| ***Нормативно-правовое обеспечение введения***  ***ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта*** | | |
| Разработка адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | Май 2016 г. | Зам. директора по УВР, рабочая группа |
| Внесение необходимых изменений в Устав | Март 2016 г. | Директор |
| Разработка рабочих программ учителями начальных классов, учителями-предметниками | Апрель 2016 г. | Учителя-предметники |
| Организация и проведение самообследования школы по вопросу готовности к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | 15.05.2016 г. | Директор |
| Внесение изменений в программу развития школы | Август 2016 г. | Директор |
| Приведение локальной и нормативной базы общеобразовательных организаций в соответствие с ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | Август.2016 г. | Директор |
| Разработка и оформление организационно - распорядительной документации по вопросу введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | В течение  2015-2016 гг. | Директор |
| ***Организационно-методическое обеспечение введения***  ***ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта*** | | |
| Участие учителей начальных классов и учителей-предметников в работе РМО, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы: разработка адаптированных основных общеобразовательных программ (далее АООП). | Июнь 2016 г. | Учителя начальных классов и учителя-предметники;  Зам. директора по УВР |
| Участие в дне открытых дверей базовой школы по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 1» | 06.02.2016 г. | Учителя-предметники |
| Участие в интегрированных РМО | Май 2016 г. | Учителя-предметники |
| Взаимопосещение занятий учителями в рамках введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | В течении  2016г. | Учителя-предметники |
| Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (педагоги, учащиеся, родители) в условиях перехода на новый стандарт | В течение  2016г. | Директор |
| Участие в сетевом сообществе учителей начальных классов и учителей-предметников по разработке рабочих программ | В течение  2016г. | Учителя-предметники |
| Знакомство с публикациями методических сборников на основе обобщения опыта пилотирования ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта на территории Красноярского края | В течение  2016 г. | Учителя-предметники |
| ***Кадровое обеспечение введения***  ***ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта*** | | |
| Повышение квалификации учителей школы в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | В течение  2016 г. | Педагоги |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников общего образования в общеобразовательных учреждениях | Август 2016 г. | Директор |
| ***Информационное обеспечение введения***  ***ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта*** | | |
| Родительские собрания по вопросам введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | В течении  2016 г. | Классные руководители |
| Выявление степени укомплектованности школы педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников к реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | Август 2016 г. | Директор |
| Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта | В течение  2016 г. | Библиотекарь, учителя- предметники |